## ESTIMATED
USER STORIES (DEFINE STAGE)
[6 empty] | RELEASE | ESTIMATED | AVERAGE
ID | RELEASE | USER STORY | HOW TO DEMO | IMPORTANCE | TIME | 0 | 110 | 110
1 | 1 | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare | Mockup | 1 | 24 | 1 | 86 | 100
2 | 1 | Come amministratore, voglio inserire una persona da web | Mockup | 1 | 8 | 2 | 78 | 90
3 | 1 | Come amministratore, voglio ricercare una persona da web per poterla successivamente gestire | Mockup | 1 | 8 | 3 | 70 | 80
4 | 1 | Come amministratore, voglio poter effettuare l'autenticazione | Mockup | 2 | 8 | 4 | 62 | 70
5 | 1 | Come amministratore, voglio poter eliminare delle persone | Mockup | 2 | 8 | 5 | 54 | 60
6 | 2 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un'azienda per essere associabile ad uno studente | Mockup | 2 | 12 | 6 | 42 | 50
7 | 2 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un docente | Mockup | 2 | 8 | 7 | 34 | 40
8 | 2 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un corso e potervi associare un docente | Mockup | 2 | 12 | 8 | 22 | 30
9 | 2 | Come utilizzatore, voglio inserire, modificare ed eliminare l'iscrizione ad un corso | Mockup | 1 | 16 | 9 | 6 | 20
10 | 2 | Come utilizzatore, voglio visualizzare i corsi già frequentati | Mockup | 3 | 2 | 10 | 4 | 10
11 | 2 | Come utilizzatore, voglio poter eliminare un'iscrizione | Mockup | 3 | 4 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | TIME RELEASE 1 | 56
|  |  |  | TIME RELEASE 2 | 54
|  |  |  | TIME TOTAL | 110

## REAL
USER STORIES (DEFINE STAGE) - ACTUAL
RELEASE | NOT CHECKED OUT | CHECKED OUT | DONE
1 |  |  | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare
2 |  |  | Come amministratore, voglio inserire una persona da web
3 |  |  | Come amministratore, voglio ricercare una persona da web per poterla successivamente gestire
4 |  |  | Come amministratore, voglio poter effettuare l'autenticazione
5 |  |  | Come amministratore, voglio poter eliminare delle persone
6 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un'azienda per essere associabile ad uno studente
7 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un docente
8 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un corso e potervi associare un docente
9 | Come utilizzatore, voglio inserire, modificare ed eliminare l'iscrizione ad un corso
10 | Come utilizzatore, voglio visualizzare i corsi già frequentati
11 | Come utilizzatore, voglio poter eliminare un'iscrizione