## ESTIMATED
USER STORIES (DEFINE STAGE)
RELEASE | USER STORY | HOW TO DEMO | IMPORTANCE | TIME
1 (LOCALE) | Come utilizzatore, voglio inserire una persona da web, per popolare la mia base dati | Demo web | 1 | 8 | 80 | 80
1 (LOCALE) | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare | Demo web | 1 | 4 | 72 | 74.2857
1 (LOCALE) | Come utilizzatore, voglio ricercare una persona da web in base al suo id, per poterlo modificare | Demo web | 1 | 4 | 68 | 68.5714
1 (LOCALE) | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente associare a dei corsi | Demo web | 1 | 4 | 64 | 62.8571
2 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio inserire una persona da web, per popolare la mia base dati | Demo web | 1 | 8 | 60 | 57.1429
2 (CLOUD) | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare | Demo web | 1 | 8 | 52 | 51.4286
2 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente associare a dei corsi | Demo web | 2 | 8 | 44 | 45.7143
2 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite per poterle eliminare | Demo web | 2 | 8 | 36 | 40
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio poter inserire ed eliminare i corsi da web, per popolare la mia base dati | Demo web | 2 | 4 | 28 | 34.2857
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio poter inserire ed eliminare i docenti da web, per popolare la mia base dati+ | Demo web | 2 | 4 | 24 | 28.5714
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio associare utenti e corsi | Demo web | 3 | 8 | 20 | 22.8571
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio associare corsi e docenti | Demo web | 3 | 4 | 12 | 17.1429
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio cancellare l'associazione tra utenti e corsi | Demo web | 4 | 4 | 8 | 11.4286
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio cancellare l'associazione tra corsi e docenti | Demo web | 4 | 4 | 4 | 5.7143
|  |  | TIME SUM -> | 80 | 0 | 0

## REAL
USER STORIES (DEFINE STAGE) - ACTUAL
RELEASE | NOT CHECKED OUT | CHECKED OUT | DONE
1 (LOCALE) |  |  | Come utilizzatore, voglio inserire una persona da web, per popolare la mia base dati
1 (LOCALE) |  |  | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare
1 (LOCALE) |  |  | Come utilizzatore, voglio ricercare una persona da web in base al suo id, per poterlo modificare
1 (LOCALE) |  |  | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente associare a dei corsi
2 (CLOUD) |  |  | Come utilizzatore, voglio inserire una persona da web, per popolare la mia base dati
2 (CLOUD) |  |  | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare
2 (CLOUD) |  |  | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente associare a dei corsi
2 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite per poterle eliminare
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio poter inserire ed eliminare i corsi da web, per popolare la mia base dati
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio poter inserire ed eliminare i docenti da web, per popolare la mia base dati+
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio associare utenti e corsi
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio associare corsi e docenti
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio cancellare l'associazione tra utenti e corsi
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio cancellare l'associazione tra corsi e docenti