## ESTIMATED
USER STORIES (DEFINE STAGE)
RELEASE | USER STORY | HOW TO DEMO | IMPORTANCE | TIME
1 | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare | Mockup | 1 | 4 | #REF! | #REF!
1 | Come amministratore, voglio inserire una persona da web | Mockup | 1 | 8
1 | Come amministratore, voglio ricercare una persona da web per poterla successivamente gestire | Mockup | 1 | 4 | #REF! | #REF!
1 | Come amministratore, voglio poter effettuare l'autenticazione | Mockup | 2 | 4 | #REF! | #REF!
1 | Come amministratore, voglio poter eliminare delle persone | Mockup | 2
2 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un'azienda per essere associabile ad uno studente | Mockup
2 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un docente | Mockup
2 | Come amministratore, voglio poter inserire, modificare ed eliminare un corso ed associarvi un docente | Mockup
2 | Come amministratore, voglio inserire, modificare ed eliminare un'iscrizione che lega uno studente ad un corso | Mockup
2 | Come utilizzatore, voglio visualizzare i corsi già frequentati | Mockup
2 | Come utilizzatore, voglio poter annullare un'iscrizione | Mockup | 2 | 4 | #REF! | #REF!
2 | Come utilizzatore, voglio poter iscrivermi ad una lista di corsi | Mockup | 2 | 4 | #REF! | #REF!
2 | Come utilizzatore, voglio associare utenti e corsi | Mockup | 3 | 8 | #REF! | #REF!
|  |  | TIME SUM -> | 36 | #REF! | #REF!

## REAL
USER STORIES (DEFINE STAGE) - ACTUAL
RELEASE | NOT CHECKED OUT | CHECKED OUT | DONE
1 (LOCALE) |  |  | Come utilizzatore, voglio inserire una persona da web, per popolare la mia base dati
1 (LOCALE) |  |  | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare
1 (LOCALE) |  |  | Come utilizzatore, voglio ricercare una persona da web in base al suo id, per poterlo modificare
1 (LOCALE) |  |  | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente associare a dei corsi
2 (CLOUD) |  |  | Come utilizzatore, voglio inserire una persona da web, per popolare la mia base dati
2 (CLOUD) |  |  | Come amministratore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente lavorare
2 (CLOUD) |  |  | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite, per poterle successivamente associare a dei corsi
2 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio avere una lista di persone inserite per poterle eliminare
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio poter inserire ed eliminare i corsi da web, per popolare la mia base dati
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio poter inserire ed eliminare i docenti da web, per popolare la mia base dati+
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio associare utenti e corsi
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio associare corsi e docenti
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio cancellare l'associazione tra utenti e corsi
3 (CLOUD) | Come utilizzatore, voglio cancellare l'associazione tra corsi e docenti